## Requerimientos
Establecimiento | RBD | Fecha | Solicitante | Área | Riesgo | Observación
Liceo Cardenal Antonio Samoré | 4353-2 | 02/04/2026 | Roger Arteaga Cea | Electricidad | Alto | Falla eléctrica en pasillo baños y sector TP. Requiere reposición de focos y tubos LED. [RE: SITUAC...TA BÁRBARA ¦ Outlook]
Liceo Cardenal Antonio Samoré | 4353-2 | 02/04/2026 | Roger Arteaga Cea | Gasfitería | Medio | Fugas de agua en baños de alumnos, funcionarios y sala multifuncional. [RE: SITUAC...TA BÁRBARA ¦ Outlook]
Liceo Cardenal Antonio Samoré | 4353-2 | 02/04/2026 | Roger Arteaga Cea | Climatización | Alto | Equipos de aire acondicionado con fugas y fallas de funcionamiento. [RE: SITUAC...TA BÁRBARA ¦ Outlook]
Liceo Cardenal Antonio Samoré | 4353-2 | 02/04/2026 | Roger Arteaga Cea | Calefacción | Alto | Cañones de estufas en mal estado y sin mantención. [RE: SITUAC...TA BÁRBARA ¦ Outlook]
Liceo Cardenal Antonio Samoré | 4353-2 | 02/04/2026 | Roger Arteaga Cea | Cerrajería | Alto | Motores de portones con fallas de funcionamiento. [RE: SITUAC...TA BÁRBARA ¦ Outlook]
Liceo Cardenal Antonio Samoré | 4353-2 | 02/04/2026 | Roger Arteaga Cea | Aguas lluvias | Alto | Inundación en frontis del establecimiento. [RE: SITUAC...TA BÁRBARA ¦ Outlook]
Escuela Básica Cacique Levián | 17813-6 | 23/06/2026 | Kelvin Almendras Viveros | Gasfitería | Medio | Cambio de griferías, fitting, tapas WC y mejoras sanitarias. [RE: Solici...mantención ¦ Outlook]
Escuela Básica Cacique Levián | 17813-6 | 23/06/2026 | Kelvin Almendras Viveros | Electricidad | Medio | Cambio de tubos LED, enchufe triple y evaluación eléctrica completa. [RE: Solici...mantención ¦ Outlook]
Escuela Artística Profesor Alfonso Lloveras Cuevas | 4352-4 | 30/04/2026 | Samuel Quintana Zapata | Climatización | Alto | Cuatro equipos de aire acondicionado con fallas de regulación de temperatura. [Re: Solici...atización. ¦ Outlook], [Mantenimie...icionados. ¦ Outlook]
Escuela Artística Profesor Alfonso Lloveras Cuevas | 4352-4 | 30/04/2026 | Samuel Quintana Zapata | Calefacción | Alto | Insuficiencia de calefacción y necesidad de mantención de climatización. [Re: Solici...atización. ¦ Outlook]
Escuela El Huachi | 4355-9 | 23/06/2026 | Laura Navarrete Gatica | Gasfitería | Medio | Reposición de WC, reparación de fugas, griferías, duchas y red sanitaria. [RE: Solici...mantención ¦ Outlook]
Escuela Los Boldos | 4356-7 | 17/08/2026 | Carlos Alberto Rifo Molina | Gasfitería | Medio | Reparación de llaves de agua. [Re: Requer...os Boldos. ¦ Outlook]
Escuela Los Boldos | 4356-7 | 17/08/2026 | Carlos Alberto Rifo Molina | Cubiertas | Alto | Sellado de goteras en dependencias. [Re: Requer...os Boldos. ¦ Outlook]
Escuela Los Boldos | 4356-7 | 17/08/2026 | Carlos Alberto Rifo Molina | Cerrajería | Medio | Reparación de puertas. [Re: Requer...os Boldos. ¦ Outlook]
Escuela Los Boldos | 4356-7 | 17/08/2026 | Carlos Alberto Rifo Molina | Cubiertas | Alto | Reparación de plancha de zinc en patio techado. [Re: Requer...os Boldos. ¦ Outlook]
Escuela Los Boldos | 4356-7 | 17/08/2026 | Carlos Alberto Rifo Molina | Sanitario | Alto | Erradicación pasiva de murciélagos. [Re: Requer...os Boldos. ¦ Outlook]
Escuela Los Boldos | 4356-7 | 17/08/2026 | Carlos Alberto Rifo Molina | Cocina | Medio | Instalación de baño maría. [Re: Requer...os Boldos. ¦ Outlook]
Escuela Básica Villacura | 4357-5 | 28/07/2026 | Makarena Loyola Gomez | Agua Potable | Crítico | Corte total de suministro de agua en el sector. Bomba APR sin diagnóstico. [Villucura...ro de agua ¦ Outlook], [RE: Villuc...ro de agua ¦ Outlook]
Escuela Mariano Puga Vega | 4358-3 | 06/07/2026 | Bernardo Mora Ormeño | Climatización | Alto | Equipos de aire acondicionado con fallas pendientes de reparación. [Mantenimie...icionados. ¦ Outlook]
Escuela Mariano Puga Vega | 4358-3 | 05/08/2026 | Dirección | Electricidad / Cubiertas | Alto | Goteras y fallas eléctricas en nivel parvulario.
Escuela Mariano Puga Vega | 4358-3 | 26/08/2026 | Dirección | Climatización | Alto | Equipos de calefacción y aire acondicionado fuera de servicio.
Escuela Básica Mañil | 4359-1 | 24/08/2026 | Cesar Andres Villarroel Sandoval | Cerrajería | Alto | Cambio de cerradura principal por problemas de seguridad.
Escuela Básica Mañil | 4359-1 | 24/08/2026 | Cesar Andres Villarroel Sandoval | Electricidad | Medio | Equipos de iluminación LED en mal estado.
Escuela Básica Mañil | 4359-1 | 24/08/2026 | Cesar Andres Villarroel Sandoval | Gasfitería | Medio | Reparación de llaves de lavamanos.
Escuela Básica Corcovado | 4361-3 | 10/09/2026 | Maria Ines Gallegos Garrido | Cubiertas | Alto | Instalación de canaletas en comedor por filtraciones permanentes. [RE: Manten...Corcovado ¦ Outlook]
Escuela Básica Corcovado | 4361-3 | 10/09/2026 | Maria Ines Gallegos Garrido | Cubiertas | Alto | Canaletas en patio techado por acumulación de agua y riesgo de caídas. [RE: Manten...Corcovado ¦ Outlook]
Escuela Básica Corcovado | 4361-3 | 10/09/2026 | Maria Ines Gallegos Garrido | Calefacción | Alto | Estufas Amesti en mal estado y con funcionamiento deficiente. [RE: Manten...Corcovado ¦ Outlook]
Escuela Básica Corcovado | 4361-3 | 10/09/2026 | Maria Ines Gallegos Garrido | Seguridad | Alto | Árbol afecta cables eléctricos y requiere poda urgente. [RE: Manten...Corcovado ¦ Outlook]
Escuela Básica Corcovado | 4361-3 | 10/09/2026 | Maria Ines Gallegos Garrido | Seguridad | Alto | Dos eucaliptos con riesgo de caída sobre zona de seguridad. [RE: Manten...Corcovado ¦ Outlook]
Escuela Rinconada | 4365-6 | 04/08/2026 | Pedro Cartes Uribe | Cubiertas | Alto | Filtración de agua en techo del comedor. [solicita r...ño alumnos ¦ Outlook]
Escuela Rinconada | 4365-6 | 04/08/2026 | Pedro Cartes Uribe | Gasfitería | Medio | Urinario de estudiantes con pérdida constante de agua. [solicita r...ño alumnos ¦ Outlook]
Escuela Rinconada | 4365-6 | 04/08/2026 | Pedro Cartes Uribe | Seguridad | Alto | Extintores vencidos. [solicita r...ño alumnos ¦ Outlook]
Escuela Los Notros | 4368-0 | 24/04/2026 | Paula Jara Rivera | Electricidad | Alto | Más de 10 luminarias con fallas en salas, pasillos y baños. [Fwd: TEMAS...LOS NOTROS ¦ Outlook]
Escuela Los Notros | 4368-0 | 24/04/2026 | Paula Jara Rivera | Electricidad | Alto | Anomalías en cableado; interruptores energizan sectores distintos. [Fwd: TEMAS...LOS NOTROS ¦ Outlook]
Escuela Los Notros | 4368-0 | 24/04/2026 | Paula Jara Rivera | TI / Electricidad | Alto | Equipos de internet y telefonía quemados por posible falla eléctrica. [Fwd: TEMAS...LOS NOTROS ¦ Outlook]
Escuela Los Notros | 4368-0 | 24/04/2026 | Paula Jara Rivera | Gasfitería | Medio | Problemas en tapas y sifones de baños de funcionarios y estudiantes. [Fwd: TEMAS...LOS NOTROS ¦ Outlook]
Escuela Los Notros | 4368-0 | 24/04/2026 | Paula Jara Rivera | Seguridad | Alto | Portón eléctrico fuera de servicio. [Fwd: TEMAS...LOS NOTROS ¦ Outlook]
Escuela Quillaileo | 4372-9 | 21/09/2026 | Erik Olate Zúñiga | Cubiertas | Alto | Reparación de cubierta del sector norte del internado. [RE: Solici...Quillaileo ¦ Outlook]
Escuela Quillaileo | 4372-9 | 21/09/2026 | Erik Olate Zúñiga | Pintura | Bajo | Solicitud de pintura para mejoramiento de escuela, internado y comedor. [RE: Solici...Quillaileo ¦ Outlook]
Escuela Quillaileo | 4372-9 | 21/09/2026 | Erik Olate Zúñiga | Cubiertas | Alto | Reparación techo Sala de Informática para evitar filtraciones. [RE: Solici...Quillaileo ¦ Outlook]
Mi Pequeño Mundo | 34549-0 | 16/01/2026 | Yasna Ramirez San Martin | Infraestructura General | Alto | 16 requerimientos pendientes: aire acondicionado, filtraciones, canaletas, árboles de riesgo, rampa evacuación, cámara desgrasadora, pintura, fosa, juegos infantiles, etc. [Fwd: SOLIC...TA BÀRBARA ¦ Outlook]
Ronda De Niños Y Niñas | 34551-2 | 30/09/2026 | Carmen Gloria Diaz Navarro | Seguridad / Cerrajería | Crítico | Candado de salida de emergencia trabado. Vía de evacuación inoperativa. Solicita corte de candado e instalación de uno nuevo. [SALIDA DE...BLOQUEADA ¦ Outlook]